## Лист1
Проект плана по текущему ремонту на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План |  | факт |  | % выполнения
|  |  | Объём | Затраты тыс. руб. | Объём | Затраты тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт, реконструкция кровли
1.1 | Реконструкция:
| лотковой | м²
итого
1.2 | Капитальный:
| шиферной | м²
| мягкой | м²
итого
1.3 | Текущий:
| шиферной | м²
| мягкой | м² | 250 | 250
| лотковой | м² | 1200 | 1400
| итого |  |  | 1650
2 | Ремонт элементов зданий
2.1 | Капитальный:
| ремонт подъездов | шт.
| фасадов | дом
| модернизация лифтов | шт
| итого |  |  | 0
2.3 | Текущий:
| замена водосточных труб | пм | 10 | 3
| косметический ремонт подъезда | под. | 10 | 1800
| остекление окон подъезда | м2 | 50 | 7.1
| смена входных дверей | шт. | 5 | 60.5
| ремонт входных и тамбурных дверей | шт. | 20 | 4.5
| герметизация межпанельных швов | пм | 2500 | 1106.3
| ремонт козырьков входа в подъезды | шт. | 25 | 210.5
| установка решеток на продухи | шт. | 10 | 12.5
| итого |  |  | 3204.4
3 | Ремонт и реконструкция инженерных сетей и оборудования
3.1 | Капитальный ремонт
| инженерных сетей | сеть
итого
3.2 | Капитальный:
| диагностика внутридомового газового оборудования | дом
| установка приборов учета электроэнергии в жилых домах | дом
| установка приборов учета теплоэнергии в жилых домах | дом
| ремонт лифтов | шт.
| итого |  |  | 0
3.3 | Текущий:
замена участков розлива и стояков в ж/д:
| холодное водоснабжение | пм | 350 | 321.2
| горячее водоснабжение | пм | 450 | 292.6
| отопление | пм | 250 | 250.5
| канализация | пм | 100 | 105.16
ревизия и ремонт запорной арматуры:
| ревизия и ремонт элеваторных узлов | шт. | 75 | 187.5
| замена вентилей | шт. | 250 | 80
| смена запорной арматуры | шт. | 30 | 86.22
| установка грязевиков | шт. | 2 | 6
| промывка внутридомовой системы отопления | 100м3 | 3600 | 650
| замена отопительных приборов | шт | 10 | 30.2
| теплоизоляция трубопровода | пм | 150 | 306
| итого |  |  | 2315.38
4 | Ремонт электротехнического оборудования
4.1 | Текущий:
| ремонт электропроводки | пм | 250 | 30.2
| ремонт электрощитов | шт | 50 | 103.6
| ремонт ВРУ | шт | 5 | 1.8
| ремонт наружного освещения | шт | 25 | 96
| итого |  |  | 231.6
5 | Прочие работы
5.1 | Благоустройство:
| благоустройство дворов из бюджетных средств | дом
| итого |  |  | 0
5.2 | Текущий:
| ремонт и замена туалетов | шт
| ремонт огневых печей | шт
| ремонт вентшахт и труб печных(теплоиз.вентканалов) | м2 | 60 | 165
| ремонт печных труб | шт
| ремонт бетонной отмостки | м2 | 250 | 190
| ремонт и монтаж цоколя | м3
| смена нижних венцов | пм
| итого |  |  | 355
| Всего: |  |  | 7756.38
в том числе
Реконструкция:
| Капитальный ремонт |  |  | 0
ремонт подъездов
Наш двор
| Текущий ремонт: |  |  | 7756.38
Директор В.Л.Худоногов